**План разработки проекта профессионального стандарта**

**«Эксперт в сфере промышленной безопасности»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Этапы работ** | **Мероприятия** |
| Первый этап  01.07.2019 –  01.11.2019 | – формирование экспертной группы, в состав которой войдут руководители и специалисты-эксперты в области промышленной безопасности, члены Комитета ТПП РФ по промышленной безопасности; |
| – проведение анализа состояния и перспектив развития видов профессиональной деятельности в области экспертизы промышленной безопасности с учетом тенденций, стандартов, регламентирующих данный вид (либо «родственный» вид) профессиональной деятельности; |
| – проведение анализа нормативной и методической документации по экспертизе промышленной безопасности и документации по отдельным трудовым функциям экспертов в этой области; |
| – проведение опроса экспертов, осуществляющих деятельность в области экспертизы промышленной безопасности, представляющих профессиональное сообщество, различных квалификаций соответствующего профиля; |
| – подготовка предложений по проекту профессионального стандарта, включающего описание основных обобщенных трудовых функций, относящихся к квалификации эксперта по промышленной безопасности; |
| Второй этап  01.11.2019 –  31.05.2020 | – анализ замечаний, предложений по проекту профессионального стандарта, в том числе в ходе профессионально-общественного обсуждения в рамках круглых столов, конференций, включая видеоконференции с участием представителей профессионального сообщества и объединений бизнес-сообщества (в случае наличия таких замечаний); |
| – сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по совершенствованию проекта профессионального стандарта (в случае наличия таких замечаний). |
| Третий этап  01.06.2020  31.12.2020 | – актуализация и доработка проекта профессионального стандарта в соответствии с полученными в ходе общественного обсуждения замечаниями и предложениями; |
| – подготовка материалов (окончательного варианта проекта профессионального стандарта и пояснительной записки);  – направление проекта профессионального стандарта в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации на рассмотрение и утверждение. |