**План выполнения работ по актуализации профессионального стандарта «Судоводитель-механик»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| 1 | Проведение анализа состояния и перспектив развития вида профессиональной деятельности к которому относится профессиональный стандарт | апрель 2022 г. |
| 2 | Проведение анализа нормативных правовых актов, организационно-распорядительных документов, содержащих требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям, соответствующим данному виду профессиональной деятельности | апрель 2022 г. |
| 3 | Разработка (актуализация) функциональной карты вида профессиональной деятельности | май 2022 г. |
| 4 | Подготовка проекта актуализированного профессионального стандарта | май 2022 г. |
| 5 | Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения проекта актуализированного профессионального стандарта | май-июль 2022 г. |
| 6 | Доработка проекта ПС с учетом замечаний и предложений, поступивших в ходе профессионально-общественного обсуждения | сентябрь 2022 г. |
| 7 | Подготовка комплекта документов и представление проекта актуализируемого профессионального стандарта в Минтруд России | октябрь 2022 г. |
| 8 | Рассмотрение проекта актуализированного профессионального стандарта Минтрудом России | октябрь-ноябрь 2022 г. |
| 9 | Устранение замечаний Минтруда России по проекту актуализированного профессионального стандарта | ноябрь 2022 г. |
| 10 | Утверждение актуализированной редакции профессионального стандарта Минтрудом России | декабрь 2022 г. |