**График работ по разработке/актуализации ПС**

**2019 год**

СПК определяет куратора и формирует рабочие группы по разработке\актуализации ПС

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п\п** | **Вид (этапы) работ** | **Сроки** | **Примечания** |
| 1. | Создание рабочей группы; | до 15 февраля |  |
| 2. | Подготовка проекта ПС | 16 февраля – 31 марта | 26 февраля- 2 марта: консультация-обсуждение проекта 2 раздела ПС16 марта- 23 марта: консультация-обсуждение проекта ПСдо 31 марта: доработка проекта ПС по итогам консультаций |
| 3. | Профессионально-общественное обсуждение (ПОО) проекта ПС | 1 апреля – 30 июня | Публикация проекта ПС для обсуждения.Проведение мероприятий, экспертных встреч, сбор, систематизация и анализ замечаний\предложений |
| 4. | Доработка проекта ПС по итогам ПОО | 1 июля – 14 августа |  |
| 5. | Подготовка комплекта документов для внесения проекта ПС в Минтруд России | 15 августа – 15 сентября |  |
| 6. | Внесение проекта ПС и ПЗ к нему в Минтруд России | 23 сентября – 27 сентября |  |

**График консультационной поддержки**

1. Установочное совещание – 21-24 января.
2. Установочный семинар с каждой из РГ (1-дневный обучающий) – в период с 7 по 20 февраля.
3. Консультации на каждом этапе работ (п.п. 2-5) – 1-2 очные консультации (или ежемесячные; по запросу)