**План разработки профессионального стандарта**

***Проходчик подземный***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № этапа | Наименование этапа работы | Сроки |
| 1. | Принятие Правлением решения о разработке ПС в инициативном порядке | Сентябрь 2019г. |
| 2. | Создание рабочей группы по разработке ПС | Сентябрь 2019г. |
| 3. | Анализ нормативных правовых актов, иных документов, в которых определены требования к разработке ПС | Сентябрь 2019г. |
| 4. | Сбор требований к работнику данной(ых) профессии(ий), предъявляемых современными условиями производства | Сентябрь 2019г. |
| 5. | Анализ квалификационных характеристик, знаний и умений, предъявляемых к профессии действующим ЕТКС | Сентябрь 2019г. |
| 6. | Формирование декомпозиции ОТФ-ТФ-ТД-НЗ-НУ | Сентябрь 2019г. |
| 7. | Профессионально-общественное обсуждение декомпозиции среди экспертов рабочей группы с привлечением к обсуждению полномочного представителя отраслевого профсоюза | Сентябрь 2019г. |
| 8. | Доработка проекта декомпозиции экспертами специализированной рабочей группы с учетом поступивших предложений по результатам профессионально-общественного обсуждения | Сентябрь |
| 9. | Разработка документов:  - уведомление о разработке ПС;  - обоснование необходимости разработки ПС;  - план разработки ПС;  - список организаций, привлекаемых к разработке ПС | Сентябрь-октябрь 2019г. |
| 10. | Размещение на сайте [**profstandart.rosmintrud.ru**](http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=dwzi3b&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=6422.PBDCfgU0qHlgSj6QfOn6NGcvIuEb-1e-QGWD09cmCAzeCkOXQj8-fcYI_JDFsZMn6g7mQ_9i67GQImycfhPcaPTMgjB-lYd0S8TXBIp5hF8.0a3b1027191edc32b06504be07d4c257b9f9139c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdDFcW7MDt6c_LdIVGO5cgeKg6Y9d5PS7tQPlwDBvyYjpLslJK6e5GirwIJIui9XEOFLARbQcXVBumrOuO_BTGAsWt-v8Lfmsf&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk393Wu9P6gBGNaJjyPkgSchLmeItJP0mGKsgBAfOLzTUCsK4KNQw35-TbdhBme5coS-kPHtSun-5-qgV0LyXZnO9zqoXdCtxbsk2Cg0sr_D90r95fFl9qY-XpaURNnWxue3oBGaO6zKEYneRghxaTeoD0O59N7eqjFceNng5pfQHsAmLY7JNyBi6MZ6PoZ06vIAkkJkiSixhP7c_ojkK4Gdv8P87FoLoh7KtRGuq3cyBFl2m9Y3PRIPgBWEeKspfWHnGl6v9jN9vq_sOMvY55m9x6x__7sisA09aGv-XvWii1GxUBp5rqccJ0BUspUIz6mfslFfdXONWzFPz2CYPFChiBjHoBmVciQXl-otTJQ7GrlldUKHPtCWhKlLsBNzLdZouK_XmUNVuyIUrzB488YwOw-6ndRj8Cpt9yQkiViZ8yrpepX5dH9i6wZH0Mmq-0hCRszwiE_gxf0Yv5-bwcciiJt90_S9moj19VloTqV4qSb4PcFlgs29BrJXwkDKayPvRV245Uti5gjSsaNlm9i5RitAKYoIBgIYQej2GuwsGfPsaFU8mJk_H1j1Ae-iojz3dzj4TFzJ9XNPvpfGzE8SdWlHKzLy36UwIqiLDFy_MaekbgWMdennGevi6HPOJz0COM3d5rRgambGndXspsAhHk_1iU4e5so-jeQYPV1xvw5eMzro0z4fWUPnRpMCrurITT31cv5PO8oF3darivfw9ny0poZqG1LSBn0bhTqvi4p8RTtHa-bENMYzUcLfBVat29DHI3yQE7uFOEmDxJd4J-tDJNqbP1LVReMVjISpdQG8lLi6DILD4OghzP_y6xy-FDJ-6oimyzT8u8r9AT-OQdb5h_NtyqmnBiShiozez5Vz28zHPmGzhUPN424klPeFkPBObMC6DyWvJZoKwcvxoDmXPrbrM2g,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxak9JejZ2bHhGV2ZsM2gwNXVjVTk3eTRHRVBfS0tsLUZxdGFVR3IxRkVqRmRDOEJ4bzhuWUFTZlVtTHJ5N0NVdmFEYVM5VFJzcmVIQ0xuNGFMeWI5TWRSU1hTVjB3UE04QSws&sign=5b3e9c44c4f3c4cd235871a7d4868b47&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCVgAyEstWXssOjEe08ooPDL2eQJpwRcEKZbCMJ5T2n5z-tEOZUM8kF13EUYy1_M_AEeIPDPtHcx0T3T5NWJ1hFTnWMa88zFSl2B8TIIjvbantyQZals1PLvkg5HdwmEt9BjqlTR-K_h-0ebu_aw_LjD4wOrIOWRZRZSiaD2LClS8KddycHQA0BoLV-4CRoHgMqPJZhxAgoz__lxVmvlhNmfNdXI_oNen2H0r9e6wVtMOL8Ouym6g0eAAdAW2EIxzacXFF62gCfmQw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1570028551210%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22dwzi3b%22%2C%22cts%22%3A1570028551210%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22e)**. уведомления о разработке ПС в инициативном порядке** | 02.10.2019г. |
| 11. | Заполнение макета ПС на основании согласованной по результатам профессионально-общественного обсуждения и с учетом мнения полномочного представителя отраслевого профсоюза декомпозиции ОТФ-ТФ-ТД-НЗ-НУ | Ноябрь 2019г. |
| 12. | Согласование проекта ПС с организациями – членами Объединения и с отраслевым профсоюзом | Ноябрь 2019г. |
| 13. | Подготовка пакета документов для предоставления в Минтруд :  - проект ПС;  - пояснительная записка к проекту ПС;  - сведения об организациях, принимающих участие в разработке ПС;  - выписку из протокольного решения Правления, содержащего одобрение ПС | Ноябрь2019г. |
| 14. | Предоставление пакета документов на рассмотрение в Минтруд | Декабрь 2019г. |