Приложение №2

к уведомлению о разработке

проекта профессионального стандарта

**План разработки профессионального стандарта**

**«Специалист по формированию, продвижению**

**и реализации туристского продукта»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование этапа** | **Мероприятия** | **Сроки** |
| Подготовительный этап | * Утверждение состава рабочей группы * Проведение методологических семинаров для методологов и экспертов по организации процесса разработки профессионального стандарта * Сбор данных, анализ и аналитика общероссийских справочников, нормативно-правовых актов и иных документов для формирования номенклатуры | 20.04.2018 – 20.10.2018 |
| Исследование и анализ вида профессиональной деятельности | * Проведение первичного исследования вида профессиональной деятельности * Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) | 30.10.2018 – 30.05.2019 |
| Разработка проекта профессионального стандарта | * Разработка характеристики обобщенных трудовых функций * Описание основных процессов трудовой деятельности * Преобразование профессиональных требований в проект профессионального стандарта по макету Министерства труда и социальной защиты РФ | 01.06.2019 – 30.01.2020 |
| Актуализация проекта профессионального стандарта с учетом ситуации в индустрии | * Дополнение описательной части основных процессов трудовой деятельности * Корректировка и итоговое утверждение основных характеристик обобщённых трудовых функций с учетом актуальных изменений в индустрии туризма | 01.04.2020 – 30.11.2021 |
| Профессионально-общественное обсуждение проекта  профессионального стандарта | * Информирование представителей заинтересованных организаций и привлечение данных организаций к общественным обсуждениям * Проведение обсуждений проекта профессионального стандарта * Сбор, обобщение и анализ предложений и рекомендаций для доработки проекта профессионального стандарта | 03.03.2022 – 11.12.2022 |
| Экспертиза проекта профессионального стандарта | * Доработка проекта профессионального стандарта с учетом поступивших в ходе обсуждения предложений и рекомендаций | 12.12.2022 – 26.12.2022 |
| Представление проекта профессионального стандарта в Минтруда РФ | Оформление необходимой документации и представление проекта профессионального стандарта в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 26.12.2022 – 26.03.2023 |

Генеральный директор

ООО «Трэвел Бизнес Скул» Гуринчук А.В.