16 сентября 2019 года

План по разработке проекта профессионального стандарта “Инкассатор”

2019 год

- Формирование текстов исходного проекта профессионального стандарта «Инкассатор» и пояснительной записки к нему, подача уведомления о начале работы над проектом профессионального стандарта и приглашение к сотрудничеству специалистов из государственных организаций сферы охвата проекта профессионального  стандарта - сентябрь

- Формирование окончательного состава рабочей группы СПК НСБ по квалификации “Инкассатор” – октябрь – ноябрь

- Завершение стадии предварительной редакции проекта стандарта на сайте Минтруда РФ через открытое обсуждение - ноябрь

- Подача готовых документов в Минтруда РФ для начала процедуры утверждения проекта профессионального стандарта, работа со специалистами министерства по доработке окончательной  редакции текста проекта – ноябрь – декабрь

2020 год

- Вынесение проекта профессионального стандарта на общественно-профессиональное обсуждение на федеральном портале проектов нормативных актов  - декабрь – январь

- Экспертиза НСПК, утверждение проекта приказом Минтруда - март

Ответственный разработчик проекта стандарта “Инкассатор”

Член СПК НСБ

Дмитрий Н. Фонарев