**План работ по разработке проекта профессионального стандарта «Специалист по научно-методическому обеспечению подготовки спортивных сборных команд»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ этапа** | **Наименование работ** | **Срок выполнения** |
|  | **Предварительный этап разработки проекта ПС** | 2023 г.  |
| 1.1 | Формирование состава рабочей группы по разработке ПС «Специалист по научно-методическому обеспечению подготовки спортивных сборных команд» |  |
| 1.2 | Подготовка первой версии проекта ПС «Специалист по научно-методическому обеспечению подготовки спортивных сборных команд» |  |
|  | **Размещение уведомления в ПАК «Профессиональные стандарты»** [**https://profstandart.rosmintrud.ru/**](https://profstandart.rosmintrud.ru/) **о разработке ПС с уточнением состава рабочей группы** | до 31.01.2024 г. |
|  | **Подготовка и проведение профессионально-общественного обсуждения (далее – ПОО) с размещением проекта ПС на сайтах**  | до 30.04.2024 г. |
|  | **Доработка проекта ПС по результатам ПОО** | до 30.06.2024 г. |
|  | **Подготовка пояснительной записки к проекту ПС и сопроводительных документов** | до 31.08.2024 г. |
|  | **Внесение проекта ПС в Минтруд России** | до 01.12.2024 г. |