**План разработки проекта профессионального стандарта**

**«Варщик по производству парфюмерно-косметической продукции».**

Начало работ:1 марта 2018г.

Планируемое завершение работ: 30 декабря 2021г.

Этапы разработки проекта профессионального стандарта.

Профессиональный стандарт «Варщик по производству парфюмерно-косметической продукции » разработан на основе анализа выполнения технологических, технических и вспомогательных работ в процессе производства парфюмерно-косметической продукции, который был проведен экспертами Национального общества косметических химиков (НОКХ) с учетом образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

Последовательность разработки профессионального стандарта «Варщик по производству парфюмерно-косметической продукции» с Методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, утвержденными приказом Минтруда России от 29.04.2013 г. № 170н и логикой функционального анализа рассматриваемого вида профессиональной деятельности с учетом современных тенденций и потребностей развития экономики.

В соответствии с этим были установлены и реализованы следующие приведенные ниже этапы.

1) Проведение предпроектных исследований, включающих:

– анализ состояния и перспектив развития парфюмерно-косметической промышленности с учетом отечественных и международных тенденций;

– анализ нормативной, методической, технологической, учебной документации по виду профессиональной деятельности и по отдельным трудовым функциям;

– анализ профессиональных стандартов (проектов профессиональных стандартов) по схожим видам профессиональной деятельности;

– анализ международной практики организации систем присвоения оценочных квалификаций и системы сертификации в области парфюмерно-косметической промышленности;

– обоснование необходимости разработки профессионального стандарта и формирование технического задания на разработку его проекта.

2) Разработка проекта профессионального стандарта, включающих:

– создание Рабочей группы по разработке профессиональных стандартов при РПКА (Российской парфюмерно-косметической Ассоциации)

– формирование плана мероприятий и экспертных групп из числа специалистов организаций-разработчиков и привлекаемых специалистов;

– проведение консультативного семинара с разработчиками по структуре, содержанию и порядку разработки профессионального стандарта;

– разработка функциональной карты вида профессиональной деятельности (первая экспертная группа и Рабочая группа РПКА);

– формирование описания обобщенных трудовых функций (вторая экспертная группа и Рабочая группа РПКА);

– общее редактирование и оформление проекта профессионального стандарта (Рабочая группа РПКА).

3) Проведение профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта, включающих:

– размещение проекта профессионального стандарта на сайтах организаций-разработчиков;

– рассылка уведомлений о разработанном проекте профессионального стандарта с предложением по участию в его обсуждении заинтересованным учреждениям, организациям и предприятиям, осуществляющим деятельность по производству парфюмерно-косметической продукции и дистрибуции сырья для парфюмерно-косметической промышленности, а также подготовку специалистов в этой области;

– проведение, круглых столов и других публичных мероприятий для представителей профессионального сообщества, работодателей, их объединений;

– сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по совершенствованию проекта профессионального стандарта;

– внесение изменений в содержание проекта профессионального стандарта с учетом высказанных в процессе обсуждения замечаний;

– обсуждение итоговой редакции проекта профессионального стандарта с ведущими организациями, их объединениями, другими заинтересованными лицами;

– представление проекта профессионального стандарта в Минтруд России.

Руководитель рабочей группы РПКА

по разработке профстандартов

*Сухих Г. А.*

*Телефон: 8(495) 648-29-13*

*Е-mail:*[*profstandart@pcar.ru*](mailto:profstandart@pcar.ru)