**План**

**работ по актуализации профессионального стандарта**

**«Летчик-наблюдатель»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование этапа** | **Мероприятия** | **Срок выполнения** |
| Подготовительный | Формирование рабочей группы.  Проведение методологических семинаров для новых экспертов по модели разработки профессионального стандарта.  Подача уведомления в Минтруд России о разработке ПС. | Февраль 2024 |
| Исследование и анализ вида профессиональной деятельности. Подготовка функциональной карты. | Проведение структурированного описания содержания трудовой деятельности в рамках вида профессиональной деятельности.  Проведение количественного и качественного анализа вида деятельности, перспектив ее развития. | Март — апрель 2024 |
| Актуализация проекта (первой редакции) стандарта | Формирование карты профессиональной деятельности.  Структурирование и описание основных процессов.  Описание квалификации и характеристик трудовых функций. | Май — июнь 2024 |
| Проведение профессиональных слушаний | Проведение профессионального обсуждения подготовленных материалов. Взаимодействие с экспертами.  Формирование второй редакции проекта профессионального стандарта «**Летчик-наблюдатель**». | Июль – август 2024 |
| Профессионально-общественное обсуждение/экспертиза профессионального стандарта | Проведение профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта.  Доработка проекта профессионального стандарта с учетом полученных в ходе обсуждения предложений. | Август — сентябрь 2024 |
| Представление проекта профстандарта **«Летчик-наблюдатель»** в Минтруд России. |  | 1 Октября 2024 |