Приложение № 2

к Уведомлению о разработке

профессионального стандарта

**План разработки профессионального стандарта**

**«Следователь»**

Начало работ: с 10 января 2023 года

Окончание работ: 10 ноября 2023 года

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Срокивыполненияработ |
| Этап 1. Разработка проекта профессионального стандарта  | до 01 марта 2023 года |
| Формирование рабочей группы по разработке проекта | до 17 января 2023 года |
| Подготовка проекта профессионального стандарта для обсуждения | до 01 марта 2023 года |
| Этап 2. Профессионально-общественное обсуждение проекта профессионального стандарта, доработка и согласование |  |
| Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путем проведения конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки проекта профессионального стандарта в сети Интернет и СМИ, рассылка проекта крупнейшим работодателям | до 01 мая 2023 года |
| Доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки по итогам профессионально-общественного обсуждения и экспертизы. Подготовка проекта пояснительной записки. | до 01 июня 2023 года |
| Согласование проекта профессионального стандарта с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, общероссийскими отраслевыми объединениями работодателей и общероссийскими профессиональными союзами | до 01 июля 2023 года |
| Согласование проекта профессионального стандарта с профильным советом по профессиональным квалификациям | до 01 июля 2023 года |
| Подготовка комплекта документов для внесения проекта профессионального стандарта в Минтруд России | до 01 августа 2023 года |
| Внесение проекта профессионального стандарта и пояснительной записки к нему в Минтруд России | до 10 августа 2023 года |
| Доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки по итогам рассмотрения в Минтруде России | до 10 октября 2023 года |
| Окончание работ | до 10 ноября 2023 года |