## План разработки профессионального стандарта

Специалист (инженер) по выводу из эксплуатации ОИАЭ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки выполнения |
|  | Формирование экспертной группы с участием руководителей и специалистов-экспертов в области вывода из эксплуатации ОИАЭ, специалистов в области управления, обучения и развития персонала, нормирования и охраны труда, другие специалистов | Октябрь 2020 |
|  | Проведение анализа нормативной, методической, учебной, технологической документации в области вывода из эксплуатации ОИАЭ | Ноябрь 2020 |
|  | Разработка проекта функциональной карты профессионального стандарта «Специалист (инженер) по выводу из эксплуатации ОИАЭ» | Декабрь 2020 |
|  | Проведение опроса работников организаций, представляющих руководителей и ведущих специалистов в области вывода из эксплуатации ОИАЭ | Декабрь 2020 – февраль 2021 |
|  | Проведение анализа результатов опроса и формирование первой версии проекта профессионального стандарта «Специалист (инженер) по выводу из эксплуатации ОИАЭ» | Январь-март 2021 |
|  | Проведение профессионально-общественных обсуждений проекта профессионального стандарта «Специалист (инженер) по выводу из эксплуатации ОИАЭ», включающих в себя:  размещение проекта профстандарта на сайте разработчика и других организаций, привлеченных к разработке  проведение конференций и круглых столов для представителей профессионального сообщества, работодателей, их объединений  размещение информации о ходе разработки проекта профессионального стандарта в СМИ или профильных изданиях | Апрель-сентябрь 2021 |
|  | Сбор, систематизация и анализ замечаний, поступивших на проект профессионального стандарта «Специалист (инженер) по выводу из эксплуатации ОИАЭ» | Сентябрь- ноябрь 2021 |
|  | Доработка проекта в соответствии с полученными в ходе общественного обсуждения замечаниями и предложениями и согласование проекта профессионального стандарта с Советом по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии, Российским профессиональным союзом работников атомной энергетики и промышленности. | Декабрь 2021 |
|  | Направление проекта профессионального стандарта «Специалист (инженер) по выводу из эксплуатации ОИАЭ» и пояснительной записки в Министерство труда и социальной защиты РФ, а затем в и Национальном совете при Президенте РФ, на рассмотрение и утверждение | До 31 декабря 2022 |
|  |  |  |