ПЛАН

выполнения работ по разработке проектов профессионального стандарта

в 2022 году

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Срок выполнения работ |
| 1. Проведение анализа российских и международных (зарубежных) профессиональных стандартов по видам профессиональной деятельности, схожим с разрабатываемыми профессиональными стандартами | Июнь 2022 г. |
| 2. Проведение анализа состояния и перспектив развития соответствующих видов экономической деятельности, групп занятий, к которым относятся профессиональные стандарты | Июнь 2022 г. |
| 3. Проведение анализа нормативных правовых актов, иных организационно-распорядительных документов, в которых определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по видам профессиональной деятельности, соответствующим разрабатываемым профессиональным стандартам | Июнь 2022 г. |
| 4. Разработка функциональных карт видов профессиональной деятельности | Июль 2022 г. |
| 5. Подготовка проектов профессиональных стандартов | Август-октябрь 2022 г. |
| 6. Проведение профессионально - общественного обсуждения | Ноябрь-декабрь 2022 г. |
| 7. Предоставление проектов профессиональных стандартов в Минтруд России | Декабрь 2022 г. |