План разработки

проекта профессионального стандарта

«Работник почтовой связи»

| № п\п | Наименование этапа | Мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный | Формирование рабочей группы. Подготовка детального плана актуализации стандарта. Проведение методологических семинаров для методологов и экспертов по модели разработки профессиональных стандартов. Подготовка уведомлений с приложениями для публикации на ресурсе http://profstandart.rosmintrud.ru | До 01 февраля 2020 г. |
| 3 | Разработка проекта актуализированного профессионального стандарта | Исследование проблем применения действующего профессионального стандарта и потребности в его актуализации. Актуализация обобщенных трудовых функций, трудовых функций и трудовых действий, а также характеристик трудовых функций | До 01 марта 2020 г. |
| 4 | Профессионально-общественное обсуждение (ПОО) проекта ПС | Профессионально-общественное обсуждение (ПОО) проекта ПС Взаимодействие с экспертами. | До 01 июня 2020 г. |
| 5 | Профессионально-общественное обсуждение/экспертиза профессионального стандарта | Доработка проекта профессионального стандарта по итогам ПОО | До 01 августа 2020 г. |
| 6 | Представление проекта профессионального стандарта в Минтруд России | Подготовка и представление комплекта документов для внесения проекта ПС в Минтруд России | До 01 сентября 2020 г. |