Приложение 2

**План разработки профессионального стандарта**

**«Специалист в области геодезии»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** |
|  | Формирование экспертной группы. | Январь 2020 г. |
|  | Подача уведомления в Совет по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий и градостроительства, архитектурно-строительного проектирования. | Март 2020 г. |
|  | Подача уведомления в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации о разработке проекта профессионального стандарта. | Март 2020 г. |
|  | Проведение анализа:* актуальности и востребованности профессий на рынке труда, заинтересованности работодателей, их объединений, представителей профессии в формировании профессиональных стандартов;
* состояния и перспектив развития вида профессиональной деятельности;
* нормативной, методической, учебной, технологической документации в области тематики проекта профессионального стандарта, а также по отдельным трудовым функциям проекта профессионального стандарта;
* квалификационных характеристик, содержащихся в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих; нормативных правовых актов, государственных стандартов и иных организационно-распорядительных документов, в которых определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по виду профессиональной деятельности, соответствующих разрабатываемому проекту профессионального стандарта.
 | Январь – март 2020 г. |
|  | Формирование репрезентативной выборки организаций (не менее 10 организаций, расположенных в разных федеральных округах Российской Федерации), проведение опроса работников организаций (не менее 50 человек, представляющих руководителей организаций и ведущих специалистов соответствующего профиля). | Февраль – апрель2020 г. |
|  | Разработка первичной версии проекта профессионального стандарта и внесение в нее изменений (доработки) по результатам консультаций и экспертных заключений, в том числе формирование разделов: * содержание профессионального стандарта;
* общие сведения о виде профессиональной деятельности;
* описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности), с указанием уровней квалификации;
* описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности), с указанием уровней квалификации;
* характеристика обобщенных трудовых функций, включающая возможные наименования должностей, требования к образованию и обучению, требования к опыту практической работы, описание особых условий к допуску к работе (при наличии), взаимосвязь с общероссийскими классификаторами, а также описание трудовых функций по параметрам трудовых действий, необходимых умений и знаний;
* сведения об организациях-разработчиках профессиональных стандартов.
 | Февраль – март 2020 г. |
|  | Профессионально-общественное обсуждение проекта профессионального стандарта. | Март – июль2020 г. |
|  | Размещение проекта профессионального стандарта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах организаций-разработчиков профессиональных стандартов. | Март – май 2020 г. |
|  | Размещение информации о ходе разработки проекта профессионального стандарта в отраслевых журналах: «Геодезия и картография», «Геодезия и аэрофотосъемка», «Вестник СГУГиТ». | Май – июнь2020 г. |
|  | Сбор, анализ замечаний и предложений по результатам общественного обсуждения. | Май – август2020 г. |
|  | Актуализация и доработка проекта профессионального стандарта с учетом замечаний и предложений, поступивших по результатам профессионально-общественного обсуждения (в случае наличия таких замечаний). | Сентябрь 2020 г. |
|  | Подготовка и предоставление комплекта документов (проект профессионального стандарта и пояснительная записка к проекту профессионального стандарта) для рассмотрения в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации. | Октябрь – ноябрь 2020 г. |
|  | Доработка проекта профессионального стандарта в случае наличия замечаний со стороны Министерства труда и социальной защиты, повторное представление проекта профессионального стандарта на согласование. | Октябрь – ноябрь 2020 г. |
|  | Получение положительного заключения на проект профессионального стандарта Национальным советом при Президенте Российской Федерации. Утверждение профессионального стандарта Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. | Октябрь – ноябрь 2020 г. |