План разработки

проекта профессионального стандарта

«Специалист авиационной и транспортной безопасности на воздушном транспорте»

| Наименование этапа | Мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный | Формирование рабочей группы. Подготовка детального плана разработки стандарта. Проведение методологических семинаров для методологов и экспертов по модели разработки профессиональных стандартов. | Май-Июнь 2019 г. |
| Первичное исследование и анализ вида профессиональной деятельности. Подготовка функциональной карты. | Проведение первичного исследования вида профессиональной деятельности. Проведение структурированного описания содержания трудовой деятельности в рамках вида профессиональной деятельности. Проведение количественного и качественного анализа вида деятельности, перспектив ее развития. Проведение анализа деятельности по отраслям | Июль 2019 г. |
| Разработка проекта (первой редакции) стандарта | Формирование карты профессиональной деятельности Структурирование и описание основных процессов Описание квалификации и характеристик трудовых функций | Август-Сентябрь 2019 г. |
| Проведение профессиональных слушаний | Проведение профессионального обсуждения подготовленных материалов. Взаимодействие с экспертами. Формирование второй редакции проекта профессионального стандарта «Специалист авиационной и транспортной безопасности на воздушном транспорте» | Октябрь 2019 г. |
| Профессионально-общественное обсуждение/экспертиза профессионального стандарта | Проведение профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта. Доработка проекта профессионального стандарта с учетом полученных в ходе обсуждения предложений. | Ноябрь 2019 г. |
| Представление проекта ПС «Специалист авиационной и транспортной безопасности на воздушном транспорте» в Минтруд России |  | Декабрь 2019 г. |