Приложение 2

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
разработки профессионального стандарта
«Наладчик-монтажник электронных модулей диагностического и испытательного оборудования»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Сроки выполнения Работ |
| Этап 1. Разработка проекта профессионального стандарта «Наладчик-монтажник электронных модулей диагностического и испытательного оборудования» | до 01.05.2020 |
| 1.1 Формирование рабочей группы по разработке проекта профессионального стандарта «Наладчик-монтажник электронных модулей диагностического и испытательного оборудования» | до 13.05.2019 |
| 1.2. Подготовка проекта профессионального стандарта «Наладчик-монтажник электронных модулей диагностического и испытательного оборудования» и пояснительной записки к нему  | до 31.08.2019 |
| 1.3. Информирование представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки и согласования проекта профессионального стандарта «Наладчик-монтажник электронных модулей диагностического и испытательного оборудования», публикация хода работ в сети Интернет, на сайте Исполнителя, и сайтах иных участников разработки | до 01.03.2020 |
| Этап 2. Профессионально-общественное обсуждение проекта профессионального стандарта «Наладчик-монтажник электронных модулей диагностического и испытательного оборудования», доработка и согласование | до 01.12.2019 |
| 2.1. Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путем проведения конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки проекта профессионального стандарта в сети Интернет и СМИ, рассылка проекта профессионального стандарта «Наладчик-монтажник электронных модулей диагностического и испытательного оборудования» крупнейшим работодателям | до 01.12.2019 |
| 2.2. Доработка проекта профессионального стандарта «Наладчик-монтажник электронных модулей диагностического и испытательного оборудования» и пояснительной записки к нему с учетом проведенного профессионально-общественного обсуждения | до 01.12.2019 |
| 2.3. Согласование проекта профессионального стандарта «Наладчик-монтажник электронных модулей диагностического и испытательного оборудования» с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, общероссийскими отраслевыми объединениями работодателей и общероссийскими профессиональными союзами | до 30.01.2020 |
| 2.4. Согласование проекта профессионального стандарта «Наладчик-монтажник электронных модулей диагностического и испытательного оборудования» с профильным советом по профессиональным квалификациям | до 31.03.2020 |
| 2.5. Подготовка комплекта документов для внесения проекта профессионального стандарта «Наладчик-монтажник электронных модулей диагностического и испытательного оборудования» в Минтруд России | до 01.05.2020 |