**План разработки**

**профессионального стандарта в области библиотечно-информационной деятельности**

**«Специалист по библиотечно-информационной деятельности»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование этапа разработки ПС** | **Сроки реализации** | **Ответственный** | **Ожидаемый результат** |
| **Организационный этап** |
|  | Формирование экспертного совета и рабочей группы для разработки профессионального стандарта в области библиотечно-информационного обслуживания из числа руководителей и ведущих специалистов федеральных, региональных библиотек, ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты РФ, представителей образовательных организаций и СМИ | сентябрь - октябрь2020г. | РГДБ | сформирован Экспертный совет, Рабочая группа |
|  | Создание раздела Проектного офиса на сайте РГДБ, корпоративной почты Проектного офиса | ноябрь-декабрь 2020г. | РГДБ | страница на сайте РГДБ,корпоративная почта |
|  | Создание проектного офиса на базе Российской государственной детской библиотеки | январь-февраль 2021г. | МК РФРГДБ | смета для МК РФ,Проектный офис |
| **Аналитический этап** |
|  | Проведение семинара "Проблемы разработки ПС в библиотечной отрасли" с участием специалиста ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты РФ | октябрь 2020г. | РГДБ | протокол семинара |
|  | Проведение опроса и сбор замечаний и предложений к проекту профессионального стандарта с участием членов Экспертного совета и Рабочей группы | октябрь 2020г. | РГДБ | сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях |
|  | Проведение рабочей встречи по обсуждению проекта профстандарта по библиотечно-информационному обслуживанию  | октябрь 2020г. | РГДБ | протокол рабочей встречи |
| 7. | Изучение и анализ:* российских и международных ПС и иных квалификационных характеристик по схожим видам профессиональной деятельности;
* состояния и перспектив развития библиотечных специальностей;
* квалификационных характеристик, содержащихся в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих;
* библиотечных технологий и содержания библиотечно-информационной деятельности;
* нормативных правовых актов, иных организационно-распорядительных документов, которыми определены требования к квалификации библиотечных специалистов
 | октябрь-декабрь 2020г. | рабочая группа | Сбор материала для проекта раздела №1 Пояснительной записки к профстандарту «Общая характеристика вида профессиональной деятельности, трудовых функций» содержащий описание:* перспектив развития вида профессиональной деятельности
* описание обобщенных трудовых функций, входящих в вид профессиональной деятельности, и обоснование их отнесения к конкретным уровням квалификации
* описание состава трудовых функций и обоснование их отнесения к конкретным уровням квалификации
* описание умений и знаний, необходимых для выполнения конкретных трудовых функций
 |
| 8. | Проведение обсуждений разработки ПС на семинарах, конференциях. | РГДБЧлены экспертного совета и рабочей группы | тезисы, презентации, протоколы,отчеты |
| 9. | Определение названия ПС и наименований должностей, которые войдут в ПС.Постановка задачи разработчикам. | экспертный совет и рабочая группа | рабочее название ПС,номенклатура должностей работников библиотек |
| 10. | Организация рабочих встреч разработчиков ПС в онлайн/офлайн режимах | декабрь 2020г. – дек 2021г. | РГДБ | график рабочих встреч разработчиков (не реже одного раза в месяц) |
| 11. | Оформление и отправка в Министерство труда и социальной защиты РФ уведомления о разработке проекта ПС | декабрь2020г. | РГДБ | заявка |
| **Проектировочный этап** |
| 12. | Разработка первичного проекта профессионального стандарта для проведения профессионально-общественного обсуждения. | январь-апрель2021г. | рабочая группа | проект ПС |
| 13. | Подготовка к обсуждению проекта ПС, включающая:* информирование представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки проекта ПС;
* публикацию хода работ в сети Интернет и на сайте разработчика;
* представление в Министерство культуры РФ и Министерство труда и социальной защиты РФ информации о ходе разработки проекта ПС
 | январь-апрель 2021г. | РГДБ | страница проектного офиса на сайте РГДБ,отчеты для МК РФ |
| **Этап общественно-профессионального обсуждения** |
| 14. | Обсуждение проекта ПС с заинтересованными организациями и с представителями профессионального сообщества:* размещение проекта ПС на сайте разработчика и сайтах участников его разработки;
* профессионально-общественная экспертиза проекта ПС с привлечением Совета по профессиональным квалификациям РБА и секции Библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования РБА
* обсуждение проекта на профессиональных конференциях, круглых столах, семинарах и публичных мероприятиях;
* размещение информации о проекте ПС в СМИ
 | май-ноябрь 2021г. | РГДБ | * страница Проектного офиса на сайте РГДБ
* информация на сайтах разработчиков
* порядок профессионально-общественного обсуждения
* публикации и мероприятия, посвященные ходу разработки проектов ПС в научно-популярных изданиях, СМИ, сети Интернет
* сведения об организациях и экспертах, привлеченных к обсуждению проекта ПС
 |
| 15. | Сбор, обобщение и анализ замечаний и предложений по проекту ПС | июнь-ноябрь 2021 г.(по мере поступления замечаний) | Экспертный совет и Рабочая группа | сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту ПС |
| 16. | Внесение корректив в проект профессионального стандарта по результатам обсуждений | октябрь-ноябрь 2021г. (по результатам поступивших замечаний) | Рабочая группа | откорректированный проект профессионального стандарта |
| 17. | Согласование проекта ПС с Министерством культуры РФДоработка проекта профессионального стандарта по результатам поступивших замечаний | ноябрь 2021 г.  | Рабочая группа | согласованный проект профессионального стандарта |
| 18. | Подготовка комплекта документов для представления в Министерства труда и социальной защиты труда РФ, включающего:* проект ПС;
* пояснительную записку;
* сведения об организациях, принявших участие в разработке и согласовании ПС;
* результаты обсуждения проекта ПС
 | ноябрь 2021г. | РГДБРабочая группа | * проект ПС
* пояснительная записка
* сведения об организациях, принявших участие в разработке и согласовании ПС
* результаты обсуждения ПС
 |
| **Отчетный этап** |
| 19. | Представление проекта ПС и пакета документов в Министерство труда и социальной защиты РФ(проект ПС; пояснительная записка; сведения об организациях, принявших участие в разработке и согласовании ПС; результаты обсуждения проекта ПС). | декабрь 2021г. | РГДБ | принятие Минтрудом проекта ПС к рассмотрению |