Приложение № 2

к Уведомлению о разработке

проекта профессионального стандарта

**План мероприятий на 2018 – 2019 гг. по разработке в ПАО «Транснефть» проекта профессионального стандарта:**

«Специалист по товарно-транспортным операциям на трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов».

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка и согласование первой редакции проекта профессионального стандарта (далее – проект ПС) «Специалист по товарно-транспортным операциям на трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов» в организациях группы «Транснефть»  | 09.01.201825.06.2018 | ООО «НИИ Транснефть» |
|  | Формирование пояснительной записки к проекту ПС | 26.06.201825.10.2018 | ООО «НИИ Транснефть» |
|  | Организация профессионально-общественного обсуждения проекта ПС | 26.10.201825.03.2019 | ООО «НИИ Транснефть»ПАО «Транснефть» |
|  | Взаимодействие с членами совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе (далее - СПК НГК) в рамках профессионально-общественного обсуждения проекта ПС | по мере необходимости | ПАО «Транснефть»ООО «НИИ Транснефть» |
|  | Доработка проекта ПС по замечаниям, полученным в ходе профессионально-общественного обсуждения | 14.01.201925.02.2019 | ООО «НИИ Транснефть»ПАО «Транснефть» |
|  | Формирование и представление пакета документов в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в составе:- проект ПС;* пояснительная записка к проекту ПС;
* сведения об организациях, принявших участие в разработке и согласовании проекта ПС;
* информация о результатах профессионально-общественного обсуждения проекта ПС
 | 25.02.201925.03.2019 | ПАО «Транснефть»ООО «НИИ Транснефть» |
|  | Взаимодействие с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам рассмотрения и экспертизы проекта ПС | по мере необходимости | ООО «НИИ Транснефть» |