**План разработки профессионального стандарта**

**«Специалист по летной эксплуатации беспилотных авиационных систем (внешний пилот) в составе с одним или несколькими беспилотными воздушными судами максимальной взлетной массой более 30 килограмм»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование этапа** | **Срок выполнения** |
| Подготовительный | Март 2022 года |
| Первичное исследование и анализ вида профессиональной деятельности. Подготовка функциональной карты. | Апрель 2022 года |
| Разработка проекта стандарта | Май 2022 года |
| Профессионально-общественное обсуждение/экспертиза профессионального стандарта | Июнь – август 2022 года |
| Доработка профессионального стандарта с учетом полученных предложений и замечаний | Сентябрь 2022 года |
| Представление проекта профстандарта «Специалист по летной эксплуатации беспилотных авиационных систем (внешний пилот) в составе с одним или несколькими беспилотными воздушными судами максимальной взлетной массой более 30 кг» в Минтруд России | Октябрь 2022 года |