## План разработки профессионального стандарта

Специалист по обеспечению ядерной безопасности и надежности атомной электростанции

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки выполнения |
|  | Формирование экспертной группы с участием руководителей и специалистов-экспертов в области обеспечения ядерной безопасности и надежности атомных электростанций, специалистов в области управления, обучения и развития персонала, нормирования и охраны труда, другие специалистов | Октябрь 2022 |
|  | Проведение анализа нормативной, методической, учебной, технологической документации в области обеспечения ядерной безопасности и надежности атомных электростанций | Ноябрь 2022 |
|  | Разработка проекта функциональной карты профессионального стандарта «Специалист по обеспечению ядерной безопасности и надежности атомной электростанции» | Декабрь 2022 |
|  | Проведение опроса работников организаций, представляющих руководителей и ведущих специалистов в области обеспечения ядерной безопасности и надежности атомных электростанций | Декабрь 2022 – февраль 2023 |
|  | Проведение анализа результатов опроса и формирование первой версии проекта профессионального стандарта «Специалист по обеспечению ядерной безопасности и надежности атомной электростанции» | Январь-март 2022 |
|  | Проведение профессионально-общественных обсуждений проекта профессионального стандарта «Специалист по обеспечению ядерной безопасности и надежности атомной электростанции», включающих в себя:  размещение проекта профстандарта на сайте разработчика и других организаций, привлеченных к разработке  проведение конференций и круглых столов для представителей профессионального сообщества, работодателей, их объединений  размещение информации о ходе разработки проекта профессионального стандарта в СМИ или профильных изданиях | апрель-сентябрь 2022 |
|  | Сбор, систематизация и анализ замечаний, поступивших на проект профессионального стандарта «Специалист по обеспечению ядерной безопасности и надежности атомной электростанции» | Сентябрь- ноябрь 2023 |
|  | Доработка проекта в соответствии с полученными в ходе общественного обсуждения замечаниями и предложениями и согласование проекта профессионального стандарта с Советом по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии, Российским профессиональным союзом работников атомной энергетики и промышленности. | Декабрь 2023 |
|  | Направление проекта профессионального стандарта «Специалист по обеспечению ядерной безопасности и надежности атомной электростанции» и пояснительной записки в Министерство труда и социальной защиты РФ, а затем в и Национальном совете при Президенте РФ, на рассмотрение и утверждение | До 31 декабря 2024 |
|  |  |  |