

**119146, г. Москва,**

**Фрунзенская наб., д. 30, стр. 5**

**тел.: (495)644-52-60**

**e-mail: nkp.rus@gmail.com**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План разработки профессионального стандарта**

**«Проведение психофизиологических исследований с применением полиграфа» (специалист-полиграфолог):**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** |
| --- | --- | --- |
|  | Анализ квалификационных требований и разработка концепции профессионального стандарта  Проведение анализа нормативных правовых актов, иных организационно-распорядительных документов, в которых определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по видам профессиональной деятельности, соответствующим разрабатываемому профессиональному стандарту | Май 2020 г. |
|  | Разработка функциональной карты вида профессиональной деятельности | Декабрь 2021 г. |
|  | Разработка проекта профессионального стандарта | Июнь 2022 г. |
|  | Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения | Март 2023 г. |
|  | Рассмотрение проекта профессионального стандарта и пояснительной записки к нему на заседании Совета по профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях | Ноябрь 2023 г. |
|  | Формирование и представление пакета документов в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации:   * проекта профессионального стандарта; * пояснительной записки к проекту профессионального стандарта; * сведений об организациях, принявших участие  в разработке и согласовании проекта профессионального стандарта; * информации о результатах обсуждения проекта профессионального стандарта | Декабрь 2024 г. |