**План разработки**

**проекта профессионального стандарта**

**«Специалист по монтажу и технической эксплуатации квантовых сетей»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование этапа** | **Мероприятия** | **Срок выполнения** |
| 1 | Подготовительный | Формирование рабочей группы.  Подготовка детального плана разработки стандарта.  Проведение методологических семинаров для методологов и экспертов по модели разработки профессиональных стандартов.  Подготовка уведомлений с приложения для публикации на ресурсе <http://profstandart.rosmintrud.ru> | До 31 мая  2021 г. |
| 2 | Анализ нормативных правовых и иных документов | Изучение отечественного и зарубежного опыта по разработке стандартов и квалификационных требований (квалификаций) в рамках видов профессиональной деятельности. Анализ нормативных правовых и иных документов области профессиональной деятельности, регулирующих профессиональную деятельность, соответствующую разрабатываемому профессиональному стандарту | До 31 мая 2021 г. |
| 3 | Разработка проекта актуализированного профессионального стандарта | Разработка первой редакции проекта профессионального стандарта, квалификационных требований и пояснительной записки | До 31 августа 2021 г. |
| 4 | Профессионально-общественное обсуждение (ПОО) проекта ПС | Профессионально-общественное обсуждение (ПОО) проекта профессионального стандарта, квалификационных требований и пояснительной записки | До 30 сентября 2021 г. |
| 5 | Доработка по итогам ПОО | Доработка представленных материалов в соответствии с поступившими замечаниями и предложениями. Проведение итогового ПОО проекта профессионального стандарта, квалификационных требований и пояснительной записки. | До 31 октября 2021 г. |
| 6 | Утверждение материалов СПК связи и отраслевым Профсоюзом работников связи | Утверждение Советом по профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники (СПК связи) проекта профессионального стандарта, квалификационных требований и пояснительной записки | До 30 ноября 2021 г. |
| 7 | Представление проекта профессионального стандарта в Минтруд России | Финальное оформление и направление разработанных материалов в Минтруд России и Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям на утверждение | До 31 декабря 2021 г. |