**Календарный план по разработке профессионального стандарта**

**«Специалист по разработке энергоустановок, работающих на водородосодержащем топливе»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ этапа** | **Наименование работ** | **Срок выполнения** |
|  | Размещение уведомления о разработке/актуализации ПС на сайте Минтруда России | Июнь 2024 |
|  | Проведение установочной встречи с экспертами-разработчиками | Июнь 2024 |
|  | Разработка проекта ПС с участием экспертов и заинтересованных сторон | Июнь-июль 2024 |
|  | Консультации в профессиональном сообществе | Август 2024 |
|  | Доработка материалов по итогам обсуждения с профессиональным сообществом | Август 2024 |
|  | Проведение профессионально-общественного обсуждения  | Октябрь 2024 |
|  | Доработка ПС и ПЗ по результатам ПОО | Октябрь 2024 |
|  | Подготовка пакета документов (ПС и ПЗ) для рассмотрения Совета по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии | Октябрь 2024 |
|  | Подготовка пакета документов (ПС и ПЗ) и направление проекта в Минтруд России | Ноябрь 2024 |