

**План разработки профессионального стандарта   
«Специалист в области судебной экспертизы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ этапа** | **Наименование этапа работы** | **Сроки** |
| 1 | Разработка документов:  - уведомление о разработке проекта профессионального стандарта;  - обоснование необходимости разработки проекта профессионального стандарта;  - план разработки профессионального стандарта;  - список организаций, привлекаемых к разработке профессионального стандарта. | Декабрь 2019 г. |
| 2 | Направление в Минтруд России заявки на разработку профессионального стандарта и комплекта необходимых документов | Декабрь 2019 г. |
| 3 | Создание рабочей группы по разработке профессионального стандарта | Январь 2020 г. |
| 4 | Подготовка проекта профессионального стандарта: |  |
| 4.1 | Анализ профессиональных стандартов (российских и зарубежных), схожих с разрабатываемым профессиональным стандартом | Февраль 2020 г. |
| 4.2 | Сбор требований к Профессии со стороны заинтересованных групп | Февраль 2020 г. |
| 4.3 | Анализ нормативных правовых актов, иных документов, в которых определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по видам профессиональной деятельности, схожим с разрабатываемым профессиональным стандартом | Февраль 2020 г. |
| 5 | Общественное обсуждение и экспертиза проекта профессионального стандарта. | Февраль-март 2020 г. |
| 6 | Публикация проекта профессионального стандарта в сети «Интернет» (на сайте www.sudex.ru) | Февраль-март 2020 г. |
| 7 | Доработка проекта с учетом правок и предложений после общественного обсуждения | Март-апрель 2020 г. |
| 8 | Размещение доработанного проекта профессионального стандарта на сайте Минтруда России и сайте www. sudex.ru для общественного обсуждения | Апрель 2020 г. |
| 9 | Общественное обсуждение второй редакции  проекта профессионального стандарта | Апрель-май 2020 г. |
| 10 | Сбор, обобщение и анализ замечаний и предложений по итогам общественного обсуждения профессионального стандарта.  Окончательная подготовка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки. | Май 2020 г. |
| 11 | Подача необходимых документов в Минтруд России:  - проект профессионального стандарта;  - пояснительная записка к проекту профессионального стандарта;  - сведения об организациях, принимающих участие в разработке проекта профессионального стандарта;  - информация о результатах общественного обсуждения. | Май 2020 г. |
| 12 | Рассмотрение пакета документов (включая проект профессионального стандарта) в Минтруде России (до 10 дней после подачи) | Май-июнь 2020 г. |
| 13 | Общественное обсуждение проекта профессионального стандарта (до 15 дней) | Май-июнь 2020 г. |
| 14 | Направление проекта профессионального стандарта в профильный федеральный орган исполнительной власти (до 15 дней) | Июнь-июль 2020 г. |
| 15 | Подготовка федеральным органом исполнительной власти замечаний и предложений по проекту профессионального стандарта и их учет разработчиками. | Июнь-июль 2020 г. |
| 16 | Направление проекта профессионального стандарта в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям для получения экспертного заключения с рекомендациями для его утверждения | Июль 2020 г. |
| 17 | Утверждение профессионального стандарта Минтруда России и присвоение регистрационного номера Минюстом России. | Июль 2020 г. |
| 18 | Проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки профессиональных стандартов в СМИ | На протяжении  всего срока |