**План мероприятий по актуализации профессионального стандарта**

**«Специалист по трудовой миграции» (далее – ПС СТМ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование этапа** | **Мероприятия** | **Срок выполнения** |
| 1 | Подготовка к работе по актуализации ПС СТМ.  | * Формирование рабочей группы.
* Проведение совещания членов рабочей группы и экспертов по вопросам актуализации ПС СТМ.
* Подготовка графика работ и плана мероприятий по актуализации ПС СТМ.
 | до 1 марта 2023г. |
| 2 | Подготовка проекта актуализированного ПС СТМ (для обсуждения) и проектов профессиональных квалификаций (далее – ППК). | * Подготовка уведомления об актуализации ПС СТМ, обоснования, графика работ и состава рабочей группы для официального размещения на портале Минтруда России ПАК «Профессиональные стандарты».
* Анализ вида профессиональной деятельности ПС СТМ и ППК с позиции изменений ситуации на рынке труда и миграционного законодательства РФ.
* Подготовка пояснительной записки с обоснованием актуализации ПС СТМ и ППК.
* Внесение необходимых корректировок в описание ПС СТМ и ППК.
* Представление на заседании Совета СПК СТС первой версии проекта актуализированного ПС СТМ и ППК.
 | до 30 июня 2023г. |
| 3 | Проведение профессионально-общественного обсуждений (далее- ППО) первой версии проекта актуализированного ПС СТМ и ППК. | * Представление проекта актуализированного ПС СТМ и ППК:

- в СМИ;- на сайтах: СПК СТС, Союза «МАТМ», организаций-разработчиков и партнеров; - на открытых площадках с миграционной повесткой (круглых столах, вебинарах, семинарах и пр.). | до 30 июля 2023г. |
| 4 | Доработка по итогам ППО проекта актуализированного ПС СТМ и ППК.  | * Сбор и обработка замечаний и предложений по проекту актуализированного ПС СТМ и ППК.
* Доработка проекта актуализированного ПС СТМ и ППК по результатам ППО (принятых и частично-принятых замечаний и предложений).
* Представление доработанного проекта актуализированного ПС СТМ и ППК на заседании Совета СПК СТС.
 | до 30 августа 2023г. |
| 5 | Подготовка комплекта документов для внесения проекта актуализированного ПС СТМ в Минтруд России. | до 31 октября2023г. |
| 6 | Внесение проекта ПС СТМ и пояснительной записки к нему в Минтруд России. | до 30 декабря2023г. |