Приложение 2

**План разработки профессионального стандарта**

**«Инженер-экономист машиностроительной организации»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сроки выполнения** | **Этапы работ** |
| **Первый этап (подготовительный)** | |
| 10.01.2019 –  16.04.2019 | – формирование экспертной группы, в состав которой войдут руководители подразделений и специалисты-эксперты по теме, представители профессионального сообщества |
| – анализ существующих профессиональных стандартов по близким видам профессиональной деятельности |
| – определение количества уровней и наименований квалификаций |
| – формирование общего подхода к разработке проекта, предварительное описание обобщенных трудовых функций |
| **Второй этап (основной)** | |
| 16.04.2019 –  14.08.2019 | – проведение исследований для определения обобщенных трудовых, трудовых функций и уровней квалификации, обобщение результатов исследований |
| - обсуждение результатов с экспертами и заинтересованными организациями; анализ, описание и уточнение обобщенных трудовых функций, трудовых функций, определение уровней квалификации |
| - подготовка проекта профессионального стандарта |
| – сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по совершенствованию проекта профессионального стандарта (в случае наличия таких замечаний). |
| **Третий этап (заключительный)** | |
| 14.08.2019  30.02.2020 | – актуализация и доработка проекта профессионального стандарта в соответствии с полученными в ходе общественного обсуждения замечаниями и предложениями |
| – подготовка материалов (окончательного варианта проекта профессионального стандарта и пояснительной записки) |
| – направление проекта профессионального стандарта в Министерство труда и социальной защиты РФ на рассмотрение и утверждение |