Приложение № 2

 к Уведомлению о разработке

 проекта профессионального стандарта

УТВЕРЖДЁН

приказом АО «ТВЭЛ»

от 30.04.2020 № 4/235-П

Календарный план обеспечения разработки и согласования профессиональных стандартов

«Аппаратчик, ведущий технологический процесс в конденсационно-испарительной установке,

входящей в состав ядерной установки»,

«Аппаратчик регенерации**»**

| № п/п | Мероприятие | Срок | Результат выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регистрация уведомлений о разработке профессиональных стандартов на информационном ресурсе Минтруда России:обоснование необходимости разработки проектов профессиональных стандартов;календарный план обеспечения разработки и согласования профессиональных стандартов;список организаций, привлекаемых к разработке профессиональных стандартов.Направление информационного сообщения о регистрации уведомлений в Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии. | 29.05.2020 | Уведомления о разработке профессиональных стандартов зарегистрированы на информационном ресурсе Минтруда России | Руководитель ЭГ  |
| 2 | Проведение анализа вида профессиональной деятельности: |  | Анкеты анализа вида профессиональнойдеятельности заполнены респондентами |  |
| 2.1 | проведение анализа профессиональных стандартов по схожим видам профессиональной деятельности, тарифно-квалификационных характеристик, содержащихся в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, нормативных правовых актов, иных организационно-распорядительных документов, которыми определены требования к квалификации по профессиям, соответствующим данному виду профессиональной деятельности, состояния и перспектив развития соответствующего вида экономической деятельности, группы занятий, к которым относится профессиональный стандарт. | 30.04.2020 | Участники ЭГ |
| 2.2 | формирование анкеты анализа вида профессиональной деятельности; | 30.04.2020 | Участник ЭГ, назначенный протоколом ЭГ |
| 2.3 | проверка качества описания вида профессиональной деятельности; | 15.05.2020 | Участники ЭГ |
| 2.4 | утверждение анкеты анализа вида профессиональной деятельности (протоколом ЭГ); | 27.05.2020 | ЗГД по УП[[1]](#footnote-1) АО «ПО ЭХЗ» |
| 2.5 | организация и проведение опроса респондентов в очной/ заочной форме в рамках интервью (не менее 7 работников вида профессиональной деятельности с каждого предприятия); | 05.06.2020 | ЗГД по УП[[2]](#footnote-2) |
| 2.6 | анализ результатов анкетирования и интервьюирования.  | 19.06.2020 |  | Участники ЭГ, назначенные отв. за п. 2.2, 3.1 |
| 3 | Формирование проектов профессиональных стандартов в соответствии с Макетом: |  | Проекты профессиональных стандартов сформированы |  |
| 3.1 | формирование проектов ПС[[3]](#footnote-3);  | 19.06.2020 |  Участник ЭГ, назначенный протоколом ЭГ |
| 3.2 | проверка качества проектов ПС;  | 26.06.2020 | Участники ЭГУчастники ЭГ |
| 3.3 | повторное рассмотрение откорректированного проектов ПС в соответствии с поступившими предложениями (при необходимости). | 17.07.2020 |
| 44.1 | Профессионально-общественное обсуждение проектов профессиональных стандартов:профессионально-общественное обсуждение проектов ПС в организациях, в деятельности которых будут применяться профессиональные стандарты АО «ПО ЭХЗ», АО «АЭХК», АО «СХК», АО «УЭХК»: |  | Проекты профессиональных стандартов прошли профессионально-общественное обсуждение и согласованы с заинтересованными сторонами |  |
| 4.1.1 | направление на согласование в АО «ТВЭЛ» проектов ПС для профессионально-общественного обсуждения; | 21.07.2020 | Руководитель ЭГ |
| 4.1.2 | размещение проектов ПС на своих информационных ресурсах, а также размещение информации о ходе разработки профессиональных стандартов в корпоративных средствах массовой информации; | 24.07.2020 | Вице-президент по УП[[4]](#footnote-4),ЗГД по УП |
| 4.1.3 | определение работников для рассмотрения проектов ПС, не являющихся участниками ЭГ; | 22.07.2020 | СВП по производ­ству[[5]](#footnote-5) |
| 4.1.4 | рассмотрение и согласование проектов профессиональных стандартов, формирование замечаний/предложений (при необходимости); | 03.08.2020 | Работники, определенные в соотв. с п.4.1.3 |
| 4.1.5 | организация согласительного совещания при наличии спорных ситуаций, противоречащих предложений и замечаний (при необходимости); | 05.08.2020 | Участник ЭГ от АО «ТВЭЛ» |
| 4.1.6 | доработка проектов ПС в соответствии с учетом поступивших замечаний/предложений (при необходимости); | 07.08.2020 | Участники ЭГ, назначенные отв. за п. 3.1 |
| 4.1.7 | формирование заключений по результатам доработки проектов профессиональных стандартов; | 07.08.2020 | Участники ЭГ, назначенные отв. за п.3.1 |
| 4.2 | согласование АО «ТВЭЛ» итоговых проектов ПС и перечня организаций для профессионально-общественного обсуждения проектов; | 11.08.2020 |  | Вице-президент по УП  |
| 4.3 | направление писем с запросом о согласовании проектов ПС в организации (Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии, Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России», Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности, Департамент кадровой политики ГК «Росатом»)  | 11.08.2020 |  | Вице-президент по УП  |
| 4.4 | экспертиза проектов ПС; | 10.09.2020 |  | ДКП[[6]](#footnote-6) |
| 4.5 | получение заключения лидера карьерной группы; | 10.09.2020 |  | Лидер карьерной группы |
| 4.6 | сбор замечаний и предложений по проектам профессиональных стандартов; | 10.09.2020 |  | Участники ЭГ, назначенные отв. за п.3.1 |
| 4.7 | размещение информации на своих информационных ресурсах, а также в корпоративных средствах массовой информации о завершении профессионально-общественного обсуждения профессиональных стандартов; | 10.09.2020 |  | Вице-президент по УП, ЗГД по УП |
| 4.8 | организация согласительного совещания при наличии спорных ситуаций, противоречащих предложений и замечаний (при необходимости); | 11.09.2020 |  | Участник ЭГ от АО «ТВЭЛ» |
| 4.9 | доработка проектов ПС в соответствии с поступившими замечаниями и предложениями (при необходимости); | 14.09.2020 |  | Участники ЭГ, назначенные отв. за п.3.1 |
| 5 | Согласование проектов профессиональных стандартов: |  | Профессиональные стандарты утверждены приказом Минтруда РФ |  |
| 5.1 | формирование комплекта документов для согласования ПС в Минтруде России; | 14.09.2020 | Руководи­тель ЭГ |
| 5.2 | направление в Минтруд России комплекта документов для согласования профессиональных стандартов; | 15.09.2020 | Вице-президент по УП  |
| 5.3 | В случае получения проектов ПС на доработку после рассмотрения в Минтруде России: |  |  |
| 5.3.1 | анализ поступивших замечаний и предложений по проектам ПС; | В течение 7 рабочих дней после поступления замечаний | Участники ЭГ |
| 5.3.2 | проведение согласительного совещания представителями ДКП, лидера карьерной группы, Совета по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии (при наличии спорных ситуаций, противоречащих предложений и замечаний); | В течение 5 рабочих дней после проведения анализа | Участник ЭГ от АО «ТВЭЛ» |
| 5.3.3 | корректировка проектов ПС в соответствии с замечаниями/ предложениями и с учетом результатов согласительного совещания; | В течение 14 рабочих дней после выполнения п. 5.3.1/5.3.2 | Участники ЭГ, назначенные отв. за п.3.1 |
| 5.3.4 | оформление протокола внесённых изменений в проекты ПС; | В течение 7 рабочих дней после выполнения п. 5.3.1/5.3.2 | Участники ЭГ, назначенные отв. за п. 3.1 |
| 5.3.5 | повторное направление в Минтруд России комплекта документов, включая протокол внесённых изменений. | В течение 4 рабочих дня после выполнения п. 5.3.3 и 5.3.4 | Вице-президент по УП  |

1. ЗГД по УП АО «ПО ЭХЗ» – заместитель генерального директора по управлению персоналом АО «ПО ЭХЗ» [↑](#footnote-ref-1)
2. ЗГД по УП – заместители генеральных директоров по управлению персоналом АО «ПО ЭХЗ», АО «АЭХК», АО «СХК», АО «УЭХК» [↑](#footnote-ref-2)
3. ПС- профессиональные стандарты [↑](#footnote-ref-3)
4. Вице-президент по УП - вице-президент по управлению персоналом АО «ТВЭЛ» [↑](#footnote-ref-4)
5. СВП по производ­ству - старший вице-президент по производству АО «ТВЭЛ» [↑](#footnote-ref-5)
6. ДКП - Департамент кадровой политики ГК «Росатом» [↑](#footnote-ref-6)