**План разработки**

**проекта профессионального стандарта**

**«Бортпроводник воздушного судна гражданской авиации»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование этапа** | **Мероприятия** | **Срок выполнения** |
| Подготовительный | Формирование рабочей группы.  Подготовка детального плана разработки стандарта.  Проведение методологических семинаров для методологов и экспертов по модели разработки профессиональных стандартов. | Апрель  2020 г. |
| Первичное исследование и анализ вида профессиональной деятельности. Подготовка функциональной карты. | Проведение первичного исследования вида профессиональной деятельности.  Проведение структурированного описания содержания трудовой деятельности в рамках вида профессиональной деятельности.  Проведение количественного и качественного анализа вида деятельности, перспектив ее развития.  Проведение анализа деятельности по отраслям | Май-Июнь  2020 г. |
| Разработка проекта (первой редакции) стандарта | Формирование карты профессиональной деятельности  Структурирование и описание основных процессов  Описание квалификации и характеристик трудовых функций | Июль 2020 г. |
| Проведение профессиональных слушаний | Проведение профессионального обсуждения подготовленных материалов. Взаимодействие с экспертами.  Формирование второй редакции проекта профессионального стандарта «Бортпроводник воздушного судна гражданской авиации» | Август- сентябрь 2020 г. |
| Профессионально-общественное обсуждение/экспертиза профессионального стандарта | Проведение профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта.  Доработка проекта профессионального стандарта с учетом полученных в ходе обсуждения предложений. | Октябрь-ноябрь  2020 г. |
| Представление проекта ПС «Бортпроводник воздушного судна гражданской авиации» в Минтруд России |  | Декабрь  2020 г. |