Приложение № 4

к Уведомлению о разработке

проекта профессионального стандарта

**План мероприятий по разработке (актуализации) профессиональных стандартов в ПАО «Газпром» на 2025 год**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** |
| --- | --- | --- |
|  | Разработка и согласование проектов профессиональных стандартов в рамках Группы Газпром | июль2025 г. |
|  | Направление проектов профессиональных стандартов и пояснительных записок к ним в Совет по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе для проведения профессионально- общественного обсуждения проектов с заинтересованными организациями  | август2025 г. |
|  | Взаимодействие с заинтересованными организациями в рамках профессионально-общественного обсуждения проектов профессиональных стандартов | август-декабрь 2025 г. |
|  | Получение решения Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе об одобрении проектов профессиональных стандартов | декабрь 2025 г. |
|  | Формирование и представление пакета документов в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации:* проектов профессиональных стандартов;
* пояснительных записок к проектам профессиональных стандартов;
* сведений об организациях, принявших участие в разработке и согласовании проектов профессиональных стандартов;
* информации о результатах обсуждения проектов профессиональных стандартов;
* выписки из протокольного решения Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе, содержащего одобрение проектов профессиональных стандартов
 | декабрь 2025 г. |