*Приложение 2*

**План разработки профессионального стандарта**

**«Руководитель профессиональной образовательной организации»**

(вид профессиональной деятельности: «Управление деятельностью профессиональной образовательной организации и её структурными подразделениями»)

(область профессиональной деятельности – «01 Образование и наука»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование этапа** | **Мероприятия (виды работ)** | **Срок**  **выполнения** |
| Разработка проекта профессионального стандарта «Руководитель профессиональной образовательной организации» | Анализ российских и международных профессиональных стандартов по схожим видам профессиональной деятельности.  Анализ нормативных правовых актов, иных организационно-распорядительных документов, которыми определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям, соответствующим данному виду профессиональной деятельности. | май - август  2021 г. |
| Проведение профессионально -общественного обсуждения разработанного проекта профессионального стандарта «Руководитель профессиональной образовательной организации» | Проведение профессионально-общественного обсуждения разработанного проекта профессионального стандарта «Руководитель профессиональной образовательной организации» с заинтересованными организациями (работодателями и их объединениями, профессиональными сообществами, саморегулируемыми организациями, профессиональными союзами и их объединениями, федеральными и региональными органами исполнительной власти и другими организациями). | сентябрь - октябрь  2021 г. |
| Доработка проекта профессионального стандарта «Руководитель профессиональной образовательной организации» | Сбор, обобщение и анализ замечаний и предложений по проекту профессионального стандарта.  Доработка проекта профессионального стандарта «Руководитель профессиональной образовательной организации» по итогам профессионально-общественного обсуждения. | октябрь - ноябрь  2021 г. |
| Представление в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации комплекта документов по проекту профессионального стандарта «Руководитель профессиональной образовательной организации» | Подготовка и представление в Министерство труда Российской Федерации комплекта документов:   * Проект профессионального стандарта; * Пояснительная записка к проекту профессионального стандарта; * Сведения об организациях, привлеченных к разработке и согласованию проекта профессионального стандарта; * Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту профессионального стандарта. | декабрь  2021 г. |