**План разработки профессионального стандарта**

**«Специалист по центровке и загрузке воздушных судов гражданской авиации»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятия** | **Срок**  **выполнения** |
| Формирование экспертной группы с участием руководителей и специалистов-экспертов в области центровки воздушных судов гражданской авиации, специалистов в области управления, обучения и развития персонала, нормирования и охраны труда, другие специалистов | Январь - февраль  2022 г. |
| Проведение анализа нормативной, методической, учебной, технологической документации в области центровки воздушных судов гражданской авиации | Февраль – март  2022 г. |
| Разработка проекта функциональной карты профессионального стандарта «Специалист по центровке и загрузке воздушных судов гражданской авиации» | Март 2022 г. |
| Проведение профессионально-общественных обсуждений проекта профессионального стандарта «Специалист по центровке и загрузке воздушных судов гражданской авиации», включающих в себя:   * размещение проекта профстандарта на сайте разработчика и других организаций, привлеченных к разработке * проведение конференций и круглых столов для представителей профессионального сообщества, работодателей, их объединений * размещение информации о ходе разработки проекта профессионального стандарта в СМИ или профильных изданиях | Апрель – май  2022 г. |
| Сбор, систематизация и анализ замечаний, поступивших на проект профессионального стандарта «Специалист по центровке и загрузке воздушных судов гражданской авиации» | Май 2022 г. |
| Доработка проекта в соответствии с полученными в ходе общественного обсуждения замечаниями и предложениями и согласование проекта профессионального стандарта с Советом по профессиональным квалификациям воздушного транспорта | Май – июнь 2022 г. |
| Направление проекта профессионального стандарта «Специалист по центровке и загрузке воздушных судов гражданской авиации» и пояснительной записки в Министерство труда и социальной защиты РФ | Июнь 2022 г. |