План разработки профессионального стандарта   
«Технический эксперт»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этапы и сроки проведения работ** | **Мероприятия** |
|  | **Первый этап**  01.02.2021-01.05.2021 | формирование экспертной группы; проведение анализа нормативной правовой и методической документации данной области; проведение опроса работников сферы; определение необходимого количества уровней квалификации и специализации работников в сфере сертификации; подготовка предложений по проекту профессионального стандарта, включающего описание основных обобщенных трудовых функций, относящихся к уровням квалификации |
|  | **Второй этап**  01.05.2021-01.06.2022 | размещение проекта профессионального стандарта на сайтах разработчиков (не менее 15 дней); профессионально-общественное обсуждение проекта профессионального стандарта в рамках круглых столов, конференций, в том числе видеоконференций с участием профессионального сообщества и объединений бизнес-сообщества; сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по совершенствованию проекта профессионального стандарта (в случае их наличия) |
|  | **Третий этап**  01.06.2022-01.06.2023 | актуализация и доработка проекта профессионального стандарта в соответствии с полученными в ходе общественного обсуждения замечаниями и предложениями (в случае их наличия); подготовка материалов (окончательного варианта проекта профессионального стандарта и пояснительной записки); направление проекта профессионального стандарта в Минтруд России на рассмотрение и утверждение |