План актуализации профессионального стандарта
«Врач-кибернетик»

Последовательность актуализации профессионального стандарта «Врач-кибернетик» по виду профессиональной деятельности «Врачебная практика, информационно-технологическая и научно-исследовательская деятельность в области медицинской кибернетики» обусловлена Методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, утвержденными приказом Минтруда России Минтруда России от 29.04.2013 № 170н. и постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2023 г. №580 «О разработке и утверждении профессиональных стандартов».

В соответствии с указанными документами будут осуществлены следующие этапы:

* формирование рабочей (экспертной) группы, в состав которой войдут эксперты, обладающие практическим опытом работы в области медицинской кибернетики, эксперты в организации здравоохранения, эксперты, обладающие опытом разработки профессиональных стандартов, образовательных программ и оценочных средств, эксперты независимой оценки квалификации в сфере здравоохранения;

срок – II квартал 2024 г.;

* проведение анализа состояния и перспектив развития вида профессиональной деятельности с учетом отечественных и международных тенденций;

срок – II квартал 2024 г.;

* проведение анализа нормативной, методической, учебной, технологической документации по виду профессиональной деятельности и по отдельным трудовым функциям в этой области;

срок – II квартал 2024 г.;

* формирование репрезентативной выборки заинтересованных организаций (работодателей и их объединений, профессиональных сообществ, федеральных и региональных органов исполнительной власти и других организаций, представляющих данную профессиональную область);
* срок – III квартал 2024 г.;
* проведение опроса работников организаций, представляющих руководителей и ведущих специалистов соответствующего профиля;

срок – III квартал 2024 г.;

* подготовка проекта актуализированного профессионального стандарта, включающего описание обобщенных и трудовых функций;

срок – III квартал 2024 г.;

2. Проведение профессионально-общественного обсуждения проекта актуализированного профессионального стандарта, в том числе:

* размещение проекта актуализированного профессионального стандарта на сайте Национальной ассоциации медицинских информатиков: <https://nami-rf.ru/>
* обсуждение проекта актуализированного профессионального стандарта на XXV ЕЖЕГОДНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ" (октябрь 2024 г.);
* рассылка проекта актуализированного профессионального стандарта по электронным адресам руководителям и экспертам Национальной ассоциации медицинских информатиков, в Министерства и Департаменты здравоохранения регионов, руководителям медицинских организаций;
* размещение проекта актуализированного профессионального стандарта на сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
* проведение конференций и других публичных мероприятий для представителей профессионального сообщества, работодателей, их объединений;
* сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по совершенствованию проекта актуализированного профессионального стандарта;
* доработка и согласование проекта актуализированного профессионального стандарта, внесение изменений с учетом замечаний, высказанных в процессе обсуждения;

срок – IV квартал 2024 г.

3. Представление проекта актуализированного профессионального стандарта и пояснительной записки к нему в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

срок – IV квартал 2024 г.