План разработки профессионального стандарта

«Специалист по обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

| № | Наименование этапа | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формирование рабочей группы по разработке проекта профессионального стандарта. Проведение анализа нормативной, методической, учебной, технологической документации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Анализ состояния и перспектив развития вида профессиональной деятельности с учетом отечественных и международных тенденций. | 01 ноября 2021 года |
| 2 | Разработка проекта профессионального стандарта | 31 декабря 2021 года |
| 3 | Организация профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта: обсуждение на сайте, проведение круглых столов, вебинаров и пр. Сбор и анализ поступивших предложений и замечаний по проекту профессионального стандарта. с формированием таблиц поступивших замечаний и информации об их устранении. | 15 марта 2022 года |
| 4 | Внесение изменений в разрабатываемый проект профессионального стандарта в соответствии с замечаниями и предложениями экспертов, представителей организаций-работодателей. | 01 апреля 2022 года |
| 5 | Рассмотрение на Рабочей группе по профессиональном стандартам при Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям | 15 мая 2022 года |
| 6 | Доработка проекта профессионального стандарта. | 30 июня 2022 года |