**Календарный план выполнения работ по разработке профессиональных стандартов (бюджетные средства) на 2025 год**

**«Инженер-биомеханик», «Инженер ортопедической обуви»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ этапа** | **Наименование работ** | **Срок выполнения** |
|  | **Подготовка материалов для профессионально-общественного обсуждения (ПОО) и направление экспертам ВНИИ проектов ПС для размещения на сайтах Минтруда и ВНИИ труда** |  до 30.03.2025 |
|  | **Проведение ПОО****(**1 - 2 мероприятия в соответствии со статусом документа**)** |  01.04 -30.07.2025 |
|  |  **Доработка материалов по результатам ПОО** | 01.08. -01.09.2025 |
|  | **Направление материалов в отраслевой СПК**  |  до 30.09.2025 |
|  | **Подготовка пакета документов (ПС и ПЗ) для внесения в Минтруд России**  |  до 01.10.2024 |
|  |  **Внесение в Минтруд России пакета документов (ПС и ПЗ)** | до 01.11.2024 |