Приложение № 2

к письму РИЭПП от 13.08.2015 г. № 287/1

**План разработки профессионального стандарта**

**«Руководитель научной организации (структурного подразделения научной организации)»**

| Этап | Работы, выполняемые на этапе | Результат работ на этапе | Срок сдачи результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование квалификационных требований к руководителю научной организации (руководителю структурного подразделения научной организации) | * формирование рабочей группы по разработке профессионального стандарта;
* формирование перечня обобщенных трудовых функций и трудовых функций для каждой обобщенной трудовой функции;
* распределение трудовых функций по квалификационным уровням национальной рамки квалификаций, определение требований к работнику (стаж, уровень образования и т.д.);
* разделение каждой трудовой функции на трудовые действия;
* составление перечня необходимых знаний и умений для каждого трудового действия.
 | * функциональная карта вида профессиональной деятельности;
* перечни трудовых действий, необходимых знаний и умений для каждой трудовой функции.
 | 10 сентября 2015 г. |
| Подготовка пакета документов для общественного обсуждения профессионального стандарта  | * преобразование квалификационных требований в формат макета профессионального стандарта;
* организация и сопровождение независимой профессиональной экспертизы профессионального стандарта;
* доработка профессионального стандарта по результатам независимой профессиональной экспертизы;
* подготовка пояснительной записки к проекту профессионального стандарта;
* представление проекта профессионального стандарта и пояснительной записки к нему в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.
 | * проект профессионального стандарта;
* пояснительная записка к проекту профессионального стандарта;
* сводная таблица замечаний и предложений.
 | 10 ноября 2015 г. |
| Общественное обсуждение проекта профессионального стандарта  | * доработка проекта профессионального стандарта с учетом замечаний Минтруда России;
* размещение проекта профессионального стандарта и пояснительной записки к нему на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации для общественного обсуждения;
* доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки к нему по итогам общественного обсуждения.
 | * доработанный проект профессионального стандарта;
* доработанная пояснительная записка к профессиональному стандарту;
* доработанная сводная таблица замечаний и предложений.
 | 25 декабря 2015 г. |
| Согласование проекта профессионального стандарта в Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям  | * сопровождение, доработка и согласование проекта профессионального стандарта при рассмотрении в Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.
 | * проект профессионального стандарта, одобренный Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.
 | 15 марта 2016 г. |
| Утверждение проекта профессионального стандарта Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации | * сопровождение и доработка проекта профессионального стандарта в процессе внутреннего согласования проекта профессионального стандарта в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации;
* сопровождение и доработка проекта профессионального стандарта в процессе регистрация приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об утверждении профессионального стандарта в Министерстве юстиции Российской Федерации.
 | * приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об утверждении профессионального стандарта, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации;
* профессиональный стандарт, утвержденный Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
 | 30 апреля 2016 г. |