Приложение № 2

к письму РИЭПП от 13.08.2015 г. № 287/1

**План разработки профессионального стандарта**

**«Руководитель научной организации (структурного подразделения научной организации)»**

| Этап | Работы, выполняемые на этапе | Результат работ на этапе | Срок сдачи результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование квалификационных требований к руководителю научной организации (руководителю структурного подразделения научной организации) | * формирование рабочей группы по разработке профессионального стандарта; * формирование перечня обобщенных трудовых функций и трудовых функций для каждой обобщенной трудовой функции; * распределение трудовых функций по квалификационным уровням национальной рамки квалификаций, определение требований к работнику (стаж, уровень образования и т.д.); * разделение каждой трудовой функции на трудовые действия; * составление перечня необходимых знаний и умений для каждого трудового действия. | * функциональная карта вида профессиональной деятельности; * перечни трудовых действий, необходимых знаний и умений для каждой трудовой функции. | 10 сентября 2015 г. |
| Подготовка пакета документов для общественного обсуждения профессионального стандарта | * преобразование квалификационных требований в формат макета профессионального стандарта; * организация и сопровождение независимой профессиональной экспертизы профессионального стандарта; * доработка профессионального стандарта по результатам независимой профессиональной экспертизы; * подготовка пояснительной записки к проекту профессионального стандарта; * представление проекта профессионального стандарта и пояснительной записки к нему в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. | * проект профессионального стандарта; * пояснительная записка к проекту профессионального стандарта; * сводная таблица замечаний и предложений. | 10 ноября 2015 г. |
| Общественное обсуждение проекта профессионального стандарта | * доработка проекта профессионального стандарта с учетом замечаний Минтруда России; * размещение проекта профессионального стандарта и пояснительной записки к нему на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации для общественного обсуждения; * доработка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки к нему по итогам общественного обсуждения. | * доработанный проект профессионального стандарта; * доработанная пояснительная записка к профессиональному стандарту; * доработанная сводная таблица замечаний и предложений. | 25 декабря 2015 г. |
| Согласование проекта профессионального стандарта в Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям | * сопровождение, доработка и согласование проекта профессионального стандарта при рассмотрении в Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям. | * проект профессионального стандарта, одобренный Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям. | 15 марта 2016 г. |
| Утверждение проекта профессионального стандарта Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации | * сопровождение и доработка проекта профессионального стандарта в процессе внутреннего согласования проекта профессионального стандарта в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации; * сопровождение и доработка проекта профессионального стандарта в процессе регистрация приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об утверждении профессионального стандарта в Министерстве юстиции Российской Федерации. | * приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об утверждении профессионального стандарта, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации; * профессиональный стандарт, утвержденный Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. | 30 апреля 2016 г. |