Приложение № 2

к Уведомлению об актуализации профессионального стандарта

**План актуализации профессионального стандарта**

**«Специалист по эксплуатации мелиоративных систем»**

Начало работ: с 10 января 2020 года

Окончание работ: 29 декабря 2020 года

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Сроки выполнения работ |
| Этап 1. Разработка проекта профессионального стандарта (актуализированного) | с 10 января 2020 года по 01 марта 2020 года |
| Формирование рабочей группы по разработке проекта профессионального стандарта (актуализированного) | До 10 января 2020 года |
| Подготовка проекта профессионального стандарта (актуализированного) для обсуждения | до 1 марта 2020 года |
| Этап 2. Профессионально-общественное обсуждение проекта профессиональных стандартов (актуализированного), доработка и согласование |  |
| Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения, в том числе путём проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки проекта профессионального стандарта (актуализированного) в сети Интернет и СМИ, рассылка проекта крупнейшим работодателям | до 1 июня 2020 года |
| Доработка проекта профессионального стандарта (актуализированного) и пояснительной записки по итогам профессионально-общественного обсуждения и экспертизы заказчика. Подготовка проекта пояснительной записки | до 1 июля 2020 года |
| Согласование проекта профессионального стандарта (актуализированного) с ведущими профильными профессиональными ассоциациями, общероссийскими отраслевыми объединениями работодателей и общероссийскими профессиональными союзами | до 15 июля 2020 года |
| Согласование проекта профессионального стандарта (актуализированного) с профильным советом по профессиональным квалификациям | до 15 июля 2020 года |
| Подготовка комплекта документов для внесения проекта ПС в Минтруд России | до 15 июля 2020 года |
| Внесение проекта ПС и ПЗ к нему в Минтруд России | август 2020 года |
| Доработка проекта профессионального стандарта (актуализированного) и пояснительной записки по итогам рассмотрения в Минтруде России | Сентябрь-ноябрь 2020 года |
| Окончание работ | 29 декабря 2020 года |