Приложение № 2

к Уведомлению о разработке проекта профессионального стандарта

**План разработки проекта профессионального стандарта**

**«Оператор рыбопромысловых машин»**

Начало работ: с 01 марта 2019 года

Окончание работ: 29 декабря 2019 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ |
| 1. | Создание рабочей группы | до 15 марта |
| 2. | Подготовка проекта ПС | 16 марта – 30 апреля |
| 3. | Профессионально-общественное обсуждение (ПОО) проекта ПС | 1 мая – 30 июня |
| 4. | Доработка проекта ПС по итогам ПОО | 1 июля – 14 августа |
| 5. | Подготовка комплекта документов для внесения проекта ПС в Минтруд России | 15 августа – 15 сентября |
| 6. | Внесение проекта ПС и ПЗ к нему в Минтруд России | 23 сентября – 27 сентября |
|  | Окончание работ | 29 декабря 2019 года |