**План**

**работ по разработке профессионального стандарта**

**«Специалист по радионавигации, радиолокации и связи радиолокационной системы посадки»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование этапа** | **Мероприятия** | **Срок выполнения** |
| Подготовительный | Формирование рабочей группы. Проведение методологических семинаров для новых экспертов по модели разработки профессионального стандарта. Подача уведомления в Минтруд России о разработке ПС. | Февраль 2024 |
| Исследование и анализ вида профессиональной деятельности. Подготовка функциональной карты. | Проведение структурированного описания содержания трудовой деятельности в рамках вида профессиональной деятельности.Проведение количественного и качественного анализа вида деятельности, перспектив ее развития. | Март — апрель 2024 |
| Разработка проекта (первой редакции) стандарта | Формирование карты профессиональной деятельности.Структурирование и описание основных процессов.Описание квалификации и характеристик трудовых функций. | Май — июнь 2024 |
| Проведение профессиональных слушаний | Проведение профессионального обсуждения подготовленных материалов. Взаимодействие с экспертами.Формирование второй редакции проекта профессионального стандарта «**Специалист по радионавигации, радиолокации и связи радиолокационной системы посадки**».  | Июль – август 2024 |
| Профессионально-общественное обсуждение/экспертиза профессионального стандарта | Проведение профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта.Доработка проекта профессионального стандарта с учетом полученных в ходе обсуждения предложений. | Август — сентябрь 2024 |
| Представление проекта профстандарта **«Специалист по радионавигации, радиолокации и связи радиолокационной системы посадки»** в Минтруд России. |  | 1 Октября 2024 |