Приложение 2

План разработки

профессионального стандарта

«Психолог-консультант»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование этапа | Наименование этапа | Мероприятие |
| 1.Подготовительный этап | Анализ нормативно-правовой базы и иных организационно-распорядительных документов в части требований к профессии. Анализ российских и международных профессиональных стандартов по схожим видам профессиональной деятельности. Анализ квалификационных характеристик в действующих классификаторах. Формирование общего подхода к подготовке проекта профессионального стандарта. Подготовка программы разработки проекта профессионального стандарта. Консультации и семинары в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. | март 2019г.- август 2019г. |
| 2.Разработка проекта (первой редакции) профессионального стандарта  | Формирование карты профессиональной деятельности. Структурирование и описание основных процессов, описание квалификаций, характеристик трудовых функций. Представление проекта профессионального стандарта для обсуждения в профессиональной среде и согласования в Совет по профессиональным квалификациямв сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения. | сентябрь 2019г. - март 2020г. |
| 3.Согласование программы профессионально­общественного обсуждения проекта профессионального стандарта | Проведение совещаний по вопросам организации общественного обсуждения проекта профессионального стандарта. Согласование площадок для профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта. | апрель 2020г. -май 2020г. |
| 4. Профессионально­-общественноеобсуждение и экспертизапрофессиональногостандарта | Проведение профессионально­общественного обсуждения проекта профессионального стандарта. Доработка проекта профессионального стандарта с учетом полученных в ходе обсуждения предложений и замечаний. | июнь 2020г. - август 2020г  |
| 5.Заключительный этап | Подготовка окончательной редакции профессионального стандарта с учётом всех замечаний и рекомендаций. Представление проекта профессионального стандарта в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Взаимодействие с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в процессе рассмотрения документов. | сентябрь 2020г. - декабрь 2020г. |
| 6. Доработка проекта профессионального стандарта | Доработка проекта профессионального стандарта по результатам профессионально-общественного обсуждения на интернет-ресурсах, в министерствах, СПК и других учреждениях с учетом полученных предложений и замечаний. | январь 2021 – июль 2021 |