## План разработки профессионального стандарта
«Переводчик русского жестового языка»

Первый этап. В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, в рамках вида профессиональной деятельности определяются обобщённые трудовые функции (далее — ОТФ) и составляющие их трудовые функции (далее — ТФ), проводится обоснование их отнесения к конкретным уровням (подуровням) квалификации.

ноябрь 2018 — январь 2019 года

Второй этап. Разработка проекта Функциональной карты вида профессиональной деятельности «Переводчик русского жестового языка».

февраль — март 2019 года

Третий этап. Формирование первой версии проекта профессионального стандарта, и доработка проекта функциональной карты, информирование общественности, представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки проекта профессионального стандарта с публикацией сведений о ходе работ на Интернет-сайте Ассоциации и ЦНИИ русского жестового языка.

апрель — июнь 2019 года.

Четвёртый этап. Организация экспертного опроса в организациях различных форм собственности.

июль 2019 года.

Пятый этап. Проведение общественного обсуждения.

август 2019 г.

Шестой этап. Проведение корректировки профессионального стандарта.

сентябрь 2019 года.

Подача профессионального стандарта на утверждение:

октябрь 2019 года.

Директор НП «НАОСАР»