**План актуализации профессионального стандарта**

**«Специалист в области воспитания» (01.005)**

(вид профессиональной деятельности - «Педагогическая деятельность

в области воспитания обучающихся»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование этапа** | **Мероприятия** | **Срок выполнения** |
| Разработка проекта актуализированной версии профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» | Актуализация карты профессиональной деятельности  Пересмотр структурирования и описания основных процессов  Пересмотр описания квалификации и характеристик трудовых функций. Подготовка пояснительной записки.  Представление разработанного проекта актуализированной версии профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» и проекта пояснительной записки в СПК в сфере образования | Март 2021 г. |
| Согласование программы профессионально-общественного обсуждения разработанного проекта актуализированной версии профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» | Проведение серии совещаний с представителями СПК в сфере образования, Министерства просвещения России, прочих федеральных и региональных органов исполнительной власти и иных организаций по вопросам профессионально-общественного обсуждения разработанного проекта актуализированной версии профессионального стандарта «Специалист в области воспитания». Согласование площадок для профессионально-общественного обсуждения проекта актуализированной версии профессионального стандарта | Март 2021 г. |
| Проведение профессионально-общественного обсуждения разработанного проекта актуализированной версии профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» | Проведение профессионально-общественного обсуждения разработанного проекта актуализированной версии профессионального стандарта «Специалист в области воспитания». Взаимодействие с экспертами.  Формирование второй редакции проекта актуализированной версии профессионального стандарта «Специалист в области воспитания», подготовленной по итогам профессионально-общественного обсуждения разработанного проекта | Апрель-июнь  2021 г. |
| Согласование доработанного проекта актуализированной версии профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» | Согласование доработанного проекта доработанного проекта актуализированной версии профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» с представителями СПК в сфере образования, заинтересованных департаментов Министерства просвещения России, прочих федеральных и региональных органов исполнительной власти и иных организаций | Июль-август  2021 г. |
| Представление проекта актуализированной версии профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» в Минтруда России | Подготовка комплекта документов (проект текстов доработанного профессионального стандарта и доработанной пояснительной записки) для представления СПК в сфере образования проекта актуализированной версии профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» в Минтруда России | Сентябрь  2021 г. |