Приложение 2

к Уведомлению о разработке проекта профессионального стандарта

План разработки профессионального стандарта «Художник- раскадровщик»

|  |  |
| --- | --- |
| **Этап** | **Срок** |
| **1. Подготовительный этап** | **Март-май 2021 r.** |
| 1.1 Совещание по вопросу инициирования разработки проектапрофессионального стандарта. |
| 1.2 Анализ актуальных видов профессиональной деятельности в отраслевой и межотраслевой сферах современной экономической деятельности. |
| 1.3 Анализ отечественных и международных профессиональных стандартов по аналогичным видам профессиональной деятельности. |
| 1.4 Анализ квалификационных уровней и характеристик в действующих классификаторах. |
| 1.5 Формирование подхода к подготовке проекта профессиональногостандарта. Создание программы разработки проекта профессионального стандарта. |
| **2. Основной этап** | **Июнь-август 2021 г.** |
| 2.1 Анализ и выделение совокупности обобщенных трудовых функций,имеющих близкий характер и\или результаты и\или условия труда с целью определения и уточнения вида профессиональной деятельности. |
| 2.2 Уточнение обобщенных трудовых функций, выделение перечня трудовых функций, определение уровней квалификации. |
| 2.3 Определение перечней знаний и умений для каждой трудовой функции. |
| 2.4 Подготовка первой редакции проекта профессионального стандарта. |
| 2.5 Организация и проведение обсуждения проекта профессионального стандарта с заинтересованными организациями |
| 2.6 Обобщение и анализ поступивших замечаний, дополнений ипредложений. Внесение необходимых изменений в проект nрофессионального стандарта. |
| **3. Завершающий этап** | **Сентябрь-ноябрь 2021r.** |
| 3.1 Подготовка окончательной редакции профессионального стандарта сучетом ПРИНЯТЫХ замечаний. |
| 3.2 Подготовка Пояснительной записки к проекту профессиональногостандарта |
| 3.3 Представление проекта профессионального стандарта ипояснительной записки к нему в Министерство труда и социальной защиты РФ. |
| 3.4 Работа в рамках рассмотрения пакета документов в Министерстве труда и социальной защиты РФ. |

Заместитель Генерального Директора

ООО «Профит» Бельчич Д.Н.