**План разработки профессионального стандарта
«Медицинский регистратор»**

Последовательность разработки проекта профессионального стандарта «Медицинский регистратор» по виду профессиональной деятельности «информационно-справочное сопровождение, маршрутизация потоков и регистрация пациентов в медицинской организации» обусловлена Методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, утвержденными приказом Минтруда России от 29.04.2013 № 170н.

В соответствии с методическими рекомендациями будут осуществлены следующие этапы:

* формирование рабочей (экспертной) группы, в состав которой вошли эксперты, обладающие практическим опытом работы по информационно-справочному сопровождению пациента, в том числе по телефону и в условиях Call-центра, регистрации пациента в медицинской организации, формированию и ведению картотеки; эксперты, обладающие опытом разработки профессиональных стандартов, образовательных программ и оценочных средств; эксперты независимой оценки квалификации в сфере здравоохранения;

срок – II квартал 2023 г.;

* проведение анализа состояния и перспектив развития вида профессиональной деятельности с учетом отечественных тенденций;

срок – II квартал 2023 г.;

* проведение анализа нормативной, методической, учебной, технологической документации по виду профессиональной деятельности и по отдельным трудовым функциям в этой области;

срок – II квартал 2023 г.;

* формирование репрезентативной выборки организаций;

срок – III квартал 2023 г.;

* проведение опроса работников организаций, представляющих руководителей и ведущих специалистов соответствующего профиля;

срок – III квартал 2023 г.;

* подготовка проекта профессионального стандарта, включающего описание обобщенной и основной трудовых функций;

срок – III квартал 2023 г.;

2. Проведение профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта, в том числе:

* размещение проекта профессионального стандарта на сайте Ассоциации организаций, осуществляющих содействие деятельности специалистов с высшим сестринским, средним медицинским и фармацевтическим образованием «Союз медицинских профессиональных организаций»: <https://смпо.рф/professionalnie-standarti>;
* рассылка проекта профессионального стандарта по электронным адресам членам Правления Ассоциации организаций, осуществляющих содействие деятельности специалистов с высшим сестринским, средним медицинским и фармацевтическим образованием «Союз медицинских профессиональных организаций», руководителям медицинских организаций;
* размещение проекта профессионального стандарта на сайте Минтруда России;
* проведение конференций и других публичных мероприятий для представителей профессионального сообщества, работодателей, их объединений;
* сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по совершенствованию проекта профессионального стандарта;
* доработка и согласование проекта профессионального стандарта, внесение изменений в текст проекта профессионального стандарта с учетом высказанных в процессе обсуждения замечаний;
* представление проекта профессионального стандарта в Минтруд России.

срок – IV квартал 2023 г.